**基于学习成果（OBE）的课程教学建构与实施任务表**

| **阶段** | **任务** | **物化成果** | **时间节点** | **填写说明** | **提交方式** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **课程构建** | **明确**  **目标** | 表1-1：毕业要求细化分解表 | 2016.9.28 | 1、课程所属专业的专业系主任协助课程负责人填写表1-1；  2、所有表格从教务平台或盐工课程建设群下载统一**EXCEL**格式填写。 | 1、学院汇总统一提交**EXCEL**电子版；  2、发送至sqq@ycit.cn |
| 表1-2：课程培养目标分解表 | 2016.10.26 |
| 表1-3：课程学习目标对毕业要求的贡献（矩阵）表 | 2016.11.30 |
| **落实**  **过程** | 表2-1：课程培养目标实施过程构建表 | 2016.12.28 |
| 表2-2：作业评分标准、课程设计评分标准、实习评分标准、实验评分标准…… |
| **资源**  **建设** | 围绕上述实施过程构建方案建设的相关教学资源，如教学大纲、教学内容、视频资源、题库等 | 2017.2.17 | 1、课程团队成员需参加视频制作培训、爱课程SPOC平台、混合式教学等相关校内外培训；  2、报告1按统一模板撰写。 | 1、所有课程资源上传爱课程SPOC平台；  2、报告1纸质文档由学院汇总报送至教务处教研科宋倩倩老师;  3、报告1[电子版统一提交至sqq@ycit.cn](mailto:电子版统一提交至sqq@ycit.cn)。 |
| **构建**  **小结** | 报告1：基于学习成果（OBE）的课程构建报告 |
| **课程实施** | **执行**  **过程** | 相关教学文件，各教学环节及考核佐证材料 | 2017年春学期/  2017年秋学期 | 1、课程团队根据课程开设时间选择课程实施时间段；  2、使用课程平台进行教学方法改革。 | 1、纸质佐证材料报送教务处教研科309宋倩倩老师;  2、[电子版统一由学院汇总提交至sqq@ycit.cn](mailto:电子版统一提交至sqq@ycit.cn)。 |
| **分析**  **评估** | 表3-1：知识目标、能力目标达成度评价表  表3-2：最终学习成果成绩细化表 | 2017.6.30/  2017.1.10 | 1、课程团队根据课程开设时间选择提交时间节点；  2、课程团队成员需参加达成度评价培训会。 | 本材料电子版由学院汇总统一提交至[sqq@ycit.cn](mailto:sqq@ycit.cn)。 |
| **实施**  **小结** | 报告2：课程反思报告及持续改进措施 | 报告2按统一模板撰写。 | 1、报告2纸质文档报送至教务处教研科宋倩倩老师;  2、报告2[电子版统一由学院汇总提交至sqq@ycit.cn](mailto:电子版统一提交至sqq@ycit.cn)。 |
| **持续改进** | **第二轮实施** | 同上 | 2018年春学期/  2018年秋学期 | 1、根据第一轮实施情况调整课程构建方案；  2、进行第二轮实施。 |  |

注：1、其他未尽事宜请联系教务处教研科曹玉娟，电话88298127；

2、请各位课程负责人加入盐城工学院课程建设群：413623084，以便交流讨论。